Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

*Godišnji izvještaj*

544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPCR  
januar 2016-novembar 2016

*Detaljni opis realizovanih projektnih aktivnosti*

Molimo vas da nam date opis svih aktivnosti koje ste vi vaš tim realizovali od početka projekta i navedite postignute rezultate i ostvarene ciljeve.

**U 2016g. Crnogorska plovidba (CGPL) je učestvovala u aktivnostima koje su bile predviđene radnim planom. Osoblje CGPL koje je bilo uključeno u MArED projekat od početka je aktivno učestvovalo u projektnim sastancima svih partnera i projektnim sastancima za industrijske partnere. 2016g. CGPL je ispunila sve obaveze vezane za aktivnosti iz radnog plana 4, 6, 8 i 9. Štaviše, CGPL je nastavila s radom i ostvarila izuzetnu saradnju sa svim industrijskim partnerima iz Crne Gore i sa akademskim partnerima iz projekta.**

*Komentari o odstupanjima i izmjenama koje je vaša kompanija napravila*

Molimo vas da opišete izmjene ili odstupanja koja je vaša komapnija napravila u poređenju sa prijavnim formularom i radnim planom kao i budžetom.

**Nismo napravili nikakve značajne izmjene u budžetskim stavkama.**

*Prepreke i nedostaci*

Molimo vas da navedete ako ste naišli na bilo kakve prepreke i/ili nedostatke tokom perioda implementacije koji je pokriven ovim Izvještajem.

**CGPL nije naišla n na kakve prepreke niti nedostatke toko ovog perioda.**

*Mobilnost osoblja i studenata*

Molimo vas da nam date kratku informaciju i kretanjima unutar MArED projekata ako su vaše osoblje i studenti bili uključeni u iste.

**U februaru 2016g. g. Slobodan Rašković je prisustvovao radnom sastanku br.3 u Portorožu sa g-đom Eminom Stjepčević i g-đicom Marijom Vukmirović. G. Slobodan Starović je prisustvovao i radnom sastanku br.8 na univerzitetskoj jedinici Univerziteta Crne Gore u Kotoru sa dr.Milošem Vukšićem. G. Slobodan Starović je takođe prisustvovao sastannku koordinatora na Univerzitetu u Splitu sa g. Slobodanom Raškovićem, g-đom Eminom Stjepčević i g-đicom Marijom Vukmirović. G. Slobodan Rašković, g-đa Emina Stjepčevič i g-đica Marija Vukmirović su prisustvovali sastanku**

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

**koordinatora na Pomorskom univerzitetu u Konstanti (CMU) u septembru 2016g. G. Slobodan Rašković je bio učesnik završnog sastanka u novembru i predstavio je ukupni pregled aktivnosti CGPL u projektu MArED tokom sve tri godine implementacije.**

*Akademska koordinacija i administrativno upravljanje*

Molimo vas da nam date uvid u unutrašnju koordinaciju i ukupne administrativne i upravljačke aktivnosti vezane za projekat koje su izvedene u vašoj instituciji, uz navođenje članova radnog tima u periodu koji je pokriven ovim Izvještajem.

**CGPL je uspostavila unutrašnji sistem komunikacije i koordinacije. Generalni direktor je preuzeo funkciju projektnog menadžera i on je osoba odgovorna za planranje rasporeda projektnih aktivnosti, za sve zaposlene koji učestvuju u projektu. DPA/CSO, finansijski konsultant, administrativni konsultant i sekretarica kompanije su takođe učestvovali u projektnim aktivnostima. Od njih se tražilo da ispune sve predviđene projektne aktivnosti, na zahtjev projektnog menadžera. Sve aktivnosti zaposlenih su detaljno navedene u priloženim evidencionim listama.**

*Širenje rezultata i održivost projekta*

Molimo vas da navedete izvedene aktivnosti i predložene ideje, od strane vašeg preduzeća, a u vezi sa širenjem rezultata i održivošću MArED projekta.

**CGPL nije predložila nikakve specifične ideje vezano za širenje rezultata i održivost MArED projekta.**

*Kontrola kvaliteta i nadzor*

Molimo vas da opišete aktivnosti vezane za kontrolu kvaliteta i nadzor koje su izveli vaši članovi tima u periodu koji pokriva Izvještaj.

**Zaposleni u CGPL su upoznati sa nacrtom, ciljevima, rokovima, aktivnostima i radnim paketima MArED-a (naročito radnim paketnom br. 7- Kontrola kvaliteta i nadzor). Sve aktivnosti naših zaposlenih su detaljno opisane u navedenim evidencionim listama.**

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

*Troškovi*

Molimo vas da detaljno navedete troškove koje ste imali prilikom implementacije ovog projekta, u datim tabelama.

Tabela 1. Specifikacija troškova

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Troškovna kategorija* | *Uplaćen novac, do sad* | *Potrošen novac* | *Preostali iznos* |
| *Troškovi osoblja* |  | *1230,50* |  |
| *Troškovi štampanja i objavljivanja* | *0* | *0* | *0* |
| *Troškovi opreme* | *0* | *0* | *0* |
| *Ostali troškovi* | *0* | *0* | *0* |
| *Troškovi putovanja i smještaja* |  | *7473,66* |  |
| *Indirektni troškovi* |  | *314,69* |  |
| *Ukupno* | *9682,98- 811,75= 8871,41* | *9018,85* | *-147,44* |

Tabela 2- Troškovi osoblja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi osoblja* | | |
| *Angažovana osoba* | *Opis izvršenih zadataka* | *Iznos* |
| *STAROVIĆ SLOBODAN* | *Od 01.12.2015g. do 29.02.2016g. radio je na sledećim zadacima:*  *DEV 4: 4.2. Pravljenje novih kurseva po IMO modelima; EXP 8: 8.2 Održivost kroz širenje informacija, 8.3Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9: 9.2. Sveobuhvatno upravljanje projektom 9.3. Sastanci učesnika u projektu* | 770,50 |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Od 01.03.2016g. do 31.08.2016g. radio je na sledećim zadacima:*  *DEV 4: 4.2. Pravljenje novih kurseva po IMO modelima; DISS 6: 6.2 Sastanci namijenjeni širenju informacija u medijima i među učesnicima; EXP 8: 8.2 Održivost kroz širenje informacija, 8.3 Održivost na tržištu rada u pomorstvu i MNGT 9: 9.2. Sveobuhvatno upravljanje projektom* | *460,00* |

Tabela 3- Troškovi putovanja i boravka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi putovanja i boravka* | | |
| *Angažovana osoba* | *Opis angažmana* | Iznos |
| STAROVIĆ SLOBODAN  RAŠKOVIĆ SLOBODAN  VUKMIROVIĆ MARIJA  STJEPČEVIĆ EMINA  VUKŠIĆ MILOŠ | Sastanak u Kotoru 12/04/2016g. Sastanak u Splitu 25/04/2016g.  Rad u Portotožu 29/02/2016g. Sastanak u Splitu 25/04/2016g. Sastanak u Konstati 05/09/2016g. Završni sastanak u Budvi 05/09/2016g.  Rad u Portorožu 17/11/2016g.  Sastanak u Splitu 25/04/2016g.  Sastanak u Konstanti 05/09/2016g.  Rad u Portorožu 29/02/2016g.  Satstanak u Splitu 25/04/2016g.  Sastanak u Konstanti 05/09/2016g.  Sastanak u Kotoru 12/04/2016g. | 100,00  434,00  911,12  594,74  954,53  212,88  694,66  434,00  954,53  694,66  434,00  954,53  100,00 |

Tabela 4 - Troškovi opreme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi opreme* | | |
| Vrsta opreme | Priroda i detaljni opis | Iznos |
| \* | \* | 0 |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

Tabela 5 - Troškovi štampanja i objavljivanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi štampanja i objavljivanja* | | |
| *Vrsta rashoda* | *Cilj* | *Iznos* |
| \* | \* | 0 |

*Tabela 6 - Ostali troškovi*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Troškovi opreme* | | |
| *Vrsta opreme* | *Priroda i detaljni opis* | *Iznos* |
| \* | \* | 0 |

*Spisak*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaposlenih koji su učestvovali na obuci/ponovnoj obuci | Muškarci | 0 | Žene | 0 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća EU partnerima | Muškarci | 4 | Žene | 6 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća zemljama partnerima | Muškarci | 0 | Žene | 0 |
| Broj posjeta vašeg preduzeća u istoj zemlji | Muškarci | 3 | Žene | 0 |

1  
*Tabela postignutih / planiranih rezultata*

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa(WP) | DEV 4 Uvođenje kurseva za obuku pomoraca zasnovanih na IMO modelima |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Smjernice za srvatanje i razvijanje novih kurseva po IMO modelima |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | DISS 6 Širenje informacija o programima obuke i kursevima po IMO modelima |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Obavještavanje javnosti i učesnika u Crnoj Gori o MArED projektu. Pravljenje zvaničnih izvještaja o širenju informacija. |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | EXP 8 Održivost projekta |
|  |  |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Predstavljanje MArED projekta drugim organizacijama u Crnoj Gori i lučkim vlastima u Crnoj Gori. Metodologija širenja informacija i planovi za implementaciju predviđenih aktivnsoti. |
| Naziv i ref.broj Radnog paketa (WP) | MNGT 9: Upravljanje projektom |
|  |  |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelji postignuća i/ili izvršenosti zadataka predloženih projektom | Uspješno ispunjavanje svih projektnih aktivnosti na dnevnoj osnovi, pravljenje svih neophodnih izvještaja vezanih za projekat, za EACEA, organizovane sastanke menadžmenta, finansijski menadžment kao i redovne izvještaje o napretku koji pružaju pregled završenih aktivnosti i postignutih rezultata. |

Aktivnosti realizovane sa ciljem postizanja ovih rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost br. | Naziv aktivnosti | Početak obavljanja aktivnosti | Završetak  obavljanja aktivnosti | Mjesto | Opis izvedene aktivnosti | Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata |
| 4.2 | Osmišljavanje i razvoj novih kurseva po IMO modelima | 01/12/15 | 31/08/16 | Zemlje partneri projekta i zemlje EU | Pravljenje detaljnih smjernica zajedno sa navedenim programom za svaki novi kurs po IMO modelima | Smjernice za osmišljavanje i razvoj novih kurseva po IMO modelima |
| 6.2 | Informativne sjednice za medije & učesnike | 01/04/15 | 31/08/16 | Crna Gora | Širenje informacija o studijskim programima i kursevima po IMO modelu na Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu u Valoni | Sastanci sa ciljem širenja informacija, pripremljena metodologija i radni plan za aktivnosti širenja informacija, napisani i zavedeni izvještaji o širenju informacija |
| 8.2 | Održivost kroz širenje informacija | 01/01/15 | 30/11/16 | Crna Gora | Predstavljanje MArED projekta | Prezentacije i sastanci namijenjeni širenju informacija |
| 8.3 | Održivost kroz tržište rada u pomorstvu | 01/01/15 | 31/08/16 | Crna Gora | Prisustvovanje događajima i sastancima u sektoru pomorstva, predstavljanje MArED projekta | Dogovori oko saradnje |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Sveobuhvatno upravljanje projektom | 01/01/15 | 30/11/16 | Zemlje partnera projekta i zemlje EU | Obavljanje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem omogućivanja nesmetanog toka projektnih aktivnosti | Implementacija projekta do danas |
| 9.3 | Sastanci u vezi sa projektom | 01/01/15 | 30/11/16 | Zemlje partnera projekta i zemlje EU | Sastanci zmeđu članova projektnog tima iz CGPL, sastanci menadžmenta, sastanci usmjereni na aktivnosti, koordinaciju i drugi sasatanci u skladusa sa programima putovanja koje predlaže Koordinator | Pravljenje tzv. “to do list” – spiska obaveznih aktivnosti za članove tima, planiranje putovanja na godišnjem nivou, organizovani sastanci i napisani i zavedeni zapisnici sa sastanaka. |

Aktivnosti koje treba relizovati s ciljem ostvarivanja rezultata (do kraja projekta)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost br. | Naziv aktivnosti | Početak obavljanja aktivnosti | Završetak  obavljanja aktivnosti | Mjesto | Opis aktivnosti koje treba sprovesti | Specifični i mjerljivi pokazatelji rezultata |
| 5.4 | Početna evaluacija | 01/01/16 | 30/11/17 | Zemlje partnera projekta i zemlje EU | Predstavnik CGPL uključen u LLL proces će dati svoje profesionalno mišljenje o osmišljenim kursevima po IMO modelima | Napisan izvještaj o osmišljenim kursevima po IMO modelima |
| 7.3 | Eksterni nadzor kontrole kvaliteta | 01/01/16 | 30/11/17 | Zemlje partnera projekta i zemlje EU | Procedure i aktivnosti nadzora | Napisani i zavedeni izvještaji o eksternom nadzoru kontrole kvaliteta |

Tempus





MArED

Projekat Tempus  
Modernizacija i harmonizacija obrazovanja pomoraca u Crnoj Gori i Albaniji - MArED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Izvještaji o kontroli kvaliteta | 01/01/16 | 30/11/17 | Zemlje partnera projekta i zemlje EU | Procedure i aktivnosti izvještavanja | Napisani i zavedeni izvještaji o kontroli kvaliteta |
| 9.2 | Sveobuhvatno upravljanje projektom | 01/01/15 | 30/11/17 | Kotor | Sprovođenje svih neophodnih aktivnosti sa ciljem obezbjeđivanja nesmetanog toka aktivnosti projekta | Implementacija projekta do datog trenutka. Godišnji ili druga vrsta izvještaja i zvanična dokumentacija |

Promjene do kojih je došlo u odnosu na originalni predlog:

**Nije bilo promjena u odnosu na originalni predlog.**

*Dodatne sugestije, komentari i informacije*

Molimo vas da nam date svoje sugestije, komentare ili dodatne informacije o procesu implementacije MArED projekta.

**Nakon što je treća rata uplaćena od strane EACEA, CGPL je platila izdatke iz 2016g., između ostaloh troškove osoblja i putovanja. Samo je poslednji sastanak djelimično platila CGPL, pa, imajući u vidu da je MArED projekat produžen za još jednu godinu, CGPL će trebati još jedna dodatna uplata kako bi preduzela sve neophodne predviđene projektne aktivnosti i održala sastanke.**